项目计划

工业报警洪水治理系统

| 项目名称 | 工业报警洪水治理系统 |
| --- | --- |
| 讨论编号 | 讨论 3 · 项目计划 |
| 小组成员 | 郑子唯 吕子豪 滕艺斐 吴焕石 李明轩 张泽旺 |
| 角色分工 | 产品负责人（PO）郑子唯｜Scrum Master 李明轩 开发团队 滕艺斐、吕子豪、吴焕石、张泽旺 |
| 汇报日期 | 2026 年 10 月 |
| 标准依据 | EEMUA 191 · ISA 18.2 |
| 数据集 | TEP（田纳西-伊斯曼过程） |
| 提交成果 | 项目范围计划；第一个迭代的用户故事与任务分配 |

# 一、项目概述

## 1.1　要解决的问题

流程工业的生产装置在运行波动时，集散控制系统（DCS）会在短时间内产生大量报警。EEMUA 191 与 ISA 18.2 两项报警管理标准规定：稳定运行时平均报警率不超过 1 条 / 10 分钟，波动后峰值不超过 10 条 / 10 分钟；而实际运行中，波动期间常达到每秒数条。多份事故调查报告指出，操作人员在大量报警中未能及时识别关键信息，是事故扩大的原因之一。

## 1.2　现有做法的局限

工厂目前依靠专业人员逐条配置抑制规则：该方式与具体装置绑定，更换装置后需重新配置；单次配置周期可达数月；规则数量持续累积，后期维护困难。本项目不追求全自动：系统负责压缩与提示，最终判断权仍在操作人员。

## 1.3　项目的价值

| 受益方 | 收益 |
| --- | --- |
| 操作人员 | 面对数十组有意义的报警，而非数千条原始报警 |
| 装置运行 | 缩短从异常发生到定位问题点的时间，减少非计划停机时长 |
| 工厂投入 | 无需采购商用报警管理套件，先用公开数据与开源工具验证可行性 |

## 1.4　本项目的定位

把过量报警自动压缩，并指出问题最可能从哪个测点开始——先压缩、再定位、最后由人判断。数据来源为 TEP 公开数据集，工具链为开源组件，无商用软件采购。

# 二、项目功能：一条处理流水线 + 一个展示层

| 功能 | 内容 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| ① 报警日志生成 | 按测量点上下限判定越限，生成报警记录，并注入抖动报警与重复报警。 | 报警日志表 |
| ② 报警压缩 | 把短时间内大量产生的报警，合并成数量很少的报警组。 | 报警组表 |
| ③ 源头定位 | 指出每组报警最可能从哪个测点开始，给出排序前三的候选。 | 根因 Top-3 表 |
| ④ 可视化看板 | 把前三步的结果做成网页，用于现场演示。 | 三个视图页面 |

功能① 为数据基础，为压缩与定位提供输入数据；功能② 与功能③ 是项目主体，压缩决定操作员看到多少报警，定位决定能否快速找到问题起点；功能④ 是展示层，不改动数据，只呈现前三个功能的结果。四项功能按数据处理顺序排列，前一功能的产出即后一功能的输入。

# 三、项目范围计划

## 3.1　范围综述

项目共整理出 16 条用户故事。本期纳入其中 10 条，合计 31 个故事点。团队 6 人、3 个迭代、每个迭代 2 天，按每人 100% 投入估算可承载约 36 点，纳入 31 点、预留 5 点缓冲，用于应对估算偏差。

## 3.2　纳入本期范围的用户故事

| 迭代 | 用户故事 | 故事点 |
| --- | --- | --- |
| 迭代一（第 1–2 天） | US-01 报警记录生成 | 3 |
|  | US-02 抖动报警 | 2 |
|  | US-03 重复报警 | 2 |
|  | US-04 源头标注 | 2 |
| 迭代一 小计 |  | 9 |
| 迭代二（第 3–4 天） | US-05 报警分组 | 5 |
|  | US-06 关键报警保留 | 3 |
|  | US-10 压缩效果对比 | 3 |
| 迭代二 小计 |  | 11 |
| 迭代三（第 5–6 天） | US-08 问题起点排序 | 5 |
|  | US-12 问题起点展示 | 3 |
|  | US-13 完整流程演示 | 3 |
| 迭代三 小计 |  | 11 |
| 合计 |  | 31 |

## 3.3　不纳入本期范围的 6 条

| 故事 | 不纳入的理由 |
| --- | --- |
| US-07 按工艺关联分组 | 需先整理工艺拓扑关系，工作量不易估计 |
| US-09 排序依据可查看 | 结果呈现细节，不影响核心结论 |
| US-11 报警组明细 | 看板已有两个视图，优先级较低 |
| US-14 首屏信息 | 界面优化，不影响功能 |
| US-15 指标达标 | 属验收标准，并入各故事测试用例 |
| US-16 效果对比 | 面向管理层的展示功能 |

## 3.4　范围控制规则

范围在迭代中途不追加；新需求进入下一期 backlog。本规则用于防止人力富余时自行扩充范围，保证交付形态稳定。

# 四、用户故事优先级与排序理由

按价值排序，价值高者优先；迭代分配在满足依赖关系与一致性的前提下，优先安排高价值故事。

| 优先级 | 用户故事 | 点 | 排序理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 报警记录生成 | 3 | 全部功能的数据前提 |
| 2 | US-04 源头标注 | 2 | 缺此标注无法计算命中率，US-08 的验收失去依据 |
| 3 | US-05 报警分组 | 5 | 第一项核心价值 |
| 4 | US-08 问题起点排序 | 5 | 第二项核心价值，与商用工具差别最大 |
| 5 | US-13 完整流程演示 | 3 | 交付形态 |
| 6 | US-10 压缩效果对比 | 3 | 压缩结果的可视化验证手段 |
| 7 | US-12 问题起点展示 | 3 | 定位结果的可视化验证手段 |
| 8 | US-06 关键报警保留 | 3 | 防止压缩误伤真实报警 |
| 9 | US-02 抖动报警 | 2 | 数据真实性，取消后不影响主流程 |
| 10 | US-03 重复报警 | 2 | 同 US-02 |

### 为什么价值末位的 US-02 / US-03 安排在第一个迭代

这两条修改的是报警数据的生成规则，而数据集只生成一次：若推迟到第三个迭代，前两个迭代已完成的压缩率、保留率、命中率统计都需重算。因此凡涉及数据生成逻辑的改动，须在数据阶段一次完成。

# 五、迭代计划

每个迭代末交付一个可运行的增量。

| 迭代 | 目标 | 纳入故事 | 点 | 迭代末可演示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迭代一 第 1–2 天 | 报警数据基础 | US-01、02、03、04 | 9 | 输入 TEP 数据，输出含抖动报警、重复报警与根因标注列的报警日志表 |
| 迭代二 第 3–4 天 | 报警压缩 | US-05、06、10 | 11 | 页面并排显示压缩前后的报警，压缩率与保留率同时给出 |
| 迭代三 第 5–6 天 | 源头定位与全流程演示 | US-08、12、13 | 11 | 一条命令运行，页面展示从原始数据到问题起点排序的全过程 |

### 跨迭代的两条一致性约定

（1）字段与编码沿用：迭代二新增的报警组表与保留清单，字段命名与测点编号编码须沿用迭代一确定的规范。（2）变量编码统一：迭代三做源头定位时需回原始时序取数，变量编码必须与迭代一统一格式后的编码一致，否则测点无法对应。三个迭代的故事点合计 31，预留 5 点缓冲应对估算偏差。

# 六、第一个迭代：用户故事与任务分配（责任到人）

## 6.1　Scrum 团队角色

| 角色 | 成员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品负责人（PO） | 郑子唯 | 确定需求优先级、验收标准、对外沟通 |
| Scrum Master | 李明轩 | 主持每日站会、清除障碍、记录过程 |
| 开发团队 | 滕艺斐、吕子豪 吴焕石、张泽旺 | 承担设计、实现与测试工作 |

不设项目经理。管理性工作由产品负责人与 Scrum Master 分担，技术实施由开发团队共同承担。张泽旺在本迭代没有对应用户故事（看板需等迭代二产生数据），安排其预研看板骨架并承担测试执行，避免人力闲置后自行扩充范围。

## 6.2　迭代一任务分解与责任到人

| 任务 | 工作内容 | 负责 | 预估 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | 下载 TEP 数据并统一为（时间 × 52 变量）格式，处理 d00.dat 转置问题 | 滕艺斐 | 0.5 天 | 格式统一的数值表 |
| T1.2 | 统计正常工况分布，为 52 个变量确定上下限 | 滕艺斐 | 0.5 天 | 上下限配置表 |
| T1.3 | 实现越限判定与报警记录生成 | 滕艺斐 | 0.5 天 | 报警生成脚本 |
| T1.4 | 确定报警日志表字段并实现 | 吕子豪 | 0.5 天 | 报警日志表及字段说明 |
| T1.5 | 在阈值邻域加噪，实现抖动报警注入，次数可配置 | 吴焕石 | 0.75 天 | 抖动注入逻辑 |
| T1.6 | 实现未确认报警的重复上报，策略可配置 | 吴焕石 | 0.75 天 | 重复注入逻辑 |
| T1.7 | 按故障注入点建立测点与真实根因的对应关系，写入标注列 | 吕子豪 | 0.75 天 | 标注列 |
| T1.8 | 按 TC-01 至 TC-04 系列用例执行测试并记录 | 张泽旺 | 1 天 | 测试记录 |
| T1.9 | 搭建看板界面骨架，以模拟数据完成三个视图框架 | 张泽旺 | 1 天 | 看板原型 |
| T0.1 | 每日站会、障碍清除、迭代评审与回顾 | 李明轩 | 0.5 天 | 站会记录、评审记录 |
| T0.2 | 确定四张中间表的字段与类型，写入接口契约 | 郑子唯 | 0.5 天 | 接口契约文档 |
| T0.3 | 迭代末验收，确认 9 点全部达到验收标准 | 郑子唯 | 0.25 天 | 验收记录 |
| 合计 | 迭代一合计 7.5 人天，对应 9 个故事点 |  | 7.5 人天 |  |

说明：本表为责任人基准，全文 WBS 与 WBS 字典的责任人一律以此表为准；T1.3 与 T1.4 虽分属两人，但同属工作包 1.2.4「报警记录生成」，在字典中合并说明。

# 七、WBS 与 WBS 字典

## 7.1　敏捷 WBS（工作分解结构）

按敏捷迭代过程分解，含项目管理工作；标 ◆ 者为里程碑（工期为 0）。

| 层级 | 工作包 |
| --- | --- |
| 1 | 工业报警洪水治理系统 |
| 1.1 | 项目启动与计划：1.1.1 项目章程与范围界定｜1.1.2 用户故事编写与估算｜1.1.3 迭代划分与任务分配｜1.1.4 ◆ M0：计划评审通过 |
| 1.2 | 迭代一：数据基础：1.2.1 迭代计划会｜1.2.2 数据接入与格式统一｜1.2.3 报警上下限定义｜1.2.4 报警记录生成｜1.2.5 抖动报警注入｜1.2.6 重复报警注入｜1.2.7 源头标注｜1.2.8 测试用例执行｜1.2.9 每日站会与障碍清除｜1.2.10 迭代评审与回顾｜1.2.11 ◆ M1：日志表可用 |
| 1.3 | 迭代二：报警压缩：1.3.1 迭代计划会｜1.3.2 时间维度聚类｜1.3.3 变量维度聚类｜1.3.4 关键报警保留约束｜1.3.5 压缩效果对比视图｜1.3.6 测试用例执行｜1.3.7 每日站会与障碍清除｜1.3.8 迭代评审与回顾｜1.3.9 ◆ M2：压缩保留达标 |
| 1.4 | 迭代三：源头定位：1.4.1 迭代计划会｜1.4.2 因果检验｜1.4.3 触发顺序加权｜1.4.4 Top-3 结果输出｜1.4.5 问题起点展示视图｜1.4.6 端到端运行入口｜1.4.7 验收指标实测｜1.4.8 每日站会与障碍清除｜1.4.9 迭代评审与回顾｜1.4.10 ◆ M3：项目验收通过 |
| 1.5 | 项目收尾：1.5.1 交付文档编写｜1.5.2 演示材料制作｜1.5.3 项目总结与回顾 |

## 7.2　WBS 字典索引 · 迭代一（1.2）

| 编号 | 工作包名称 | 负责 | 对应任务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2 | 数据接入与格式统一 | 滕艺斐 | T1.1 | 输入：TEP 原始数据 |
| 1.2.3 | 报警上下限定义 | 滕艺斐 | T1.2 | 输出：上下限配置表 |
| 1.2.4 | 报警记录生成 | 滕艺斐 / 吕子豪 | T1.3 / T1.4 | 字典见 7.3 |
| 1.2.5 | 抖动报警注入 | 吴焕石 | T1.5 | 字典见 7.4 |
| 1.2.6 | 重复报警注入 | 吴焕石 | T1.6 | 策略可配置 |
| 1.2.7 | 源头标注 | 吕子豪 | T1.7 | 为命中率提供真值 |
| 1.2.8 | 测试用例执行 | 张泽旺 | T1.8 | TC-01 至 TC-04 |
| ◆ M1 | 第 2 天末：报警日志表可用，TC-01~TC-04 全部通过 | — | — | 工期 0 |

## 7.3　WBS 字典 · 工作包 1.2.4 报警记录生成

| 工作包 | 1.2.4 报警记录生成 | 上层要素 | 1.2.0 迭代一：数据基础 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 滕艺斐 | 协助人 | 吕子豪 |
| 工作内容 | 按 1.2.3 输出的上下限配置表，对 TEP 时序数据逐测点判定越限，生成报警记录（对应 T1.3，负责人滕艺斐）；定义报警日志表字段——时间戳、测点编号 XMEAS(n)、报警类型（HI / HIHI / LO / LOLO）、确认状态，并落库为报警日志表（对应 T1.4，负责人吕子豪）。 |  |  |
| 质量要求 | 越限判定结果与上下限配置表一一对应，无漏报、无错报；日志表字段命名与测点编码沿用 T0.2 接口契约，经 PO（郑子唯）评审通过；TC-01（越限触发）与TC-02（字段完整性）用例全部通过。 |  |  |
| 时间要求 | 第 1 天上午：完成 T1.3 越限判定脚本；第 1 天下午：完成 T1.4 日志表落库；随 M1 里程碑（第 2 天末）整体验收。 |  |  |
| 成本要求 | 合计 1.0 人天（滕艺斐 0.5 天 + 吕子豪 0.5 天），无外部采购。 |  |  |
| 制定人 | 郑子唯 | 批准人 / 日期 | 郑子唯 2026 年 10 月 |

## 7.4　WBS 字典 · 工作包 1.2.5 抖动报警注入

| 工作包 | 1.2.5 抖动报警注入 | 上层要素 | 1.2.0 迭代一：数据基础 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 吴焕石 | 协助人 | 张泽旺（用例验证） |
| 工作内容 | 在报警阈值邻域人为叠加小幅噪声，使测点值在阈值线附近反复穿越，生成短时反复触发的抖动报警（对应 T1.5）；抖动次数与幅度通过配置参数可调，模拟现场“同一报警反复弹出”的真实场景，为迭代二压缩算法提供测试输入。 |  |  |
| 质量要求 | 注入的抖动报警在日志表中可被识别为同一测点、短时间内的反复触发；注入次数与配置参数一致，在 TC-03（抖动复现）中可重复验证；不污染正常工况段，不与真实越限混淆。 |  |  |
| 时间要求 | 第 1 天下午启动（0.75 天），第 2 天中午前完成抖动注入逻辑；第 2 天下午由张泽旺执行TC-03；随 M1 里程碑（第 2 天末）整体验收。 |  |  |
| 成本要求 | 0.75 人天（吴焕石），无外部采购；与 1.2.6 重复报警注入同属数据注入模块，可共享代码骨架。 |  |  |
| 产品负责人（签字） | 郑子唯 | 负责人（签字） | 吴焕石 |

说明：WBS 字典是描述每个 WBS 工作包详细信息的文档，回答谁来做、做到什么程度、什么时候交、花多少成本。其余工作包（1.2.2 / 1.2.3 / 1.2.6 / 1.2.7 / 1.2.8）按同一格式在项目管理软件中逐条登记。

## 7.5　进度计划（甘特图）

进度计划由项目管理软件依据上述任务清单生成，任务名称与 WBS 逐条对应。下表以天为单位给出各工作包的起止安排（■ 为进行中，◆ 为里程碑）。

| 工作包 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 项目启动与计划 | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 迭代一：数据基础 |  | ■ | ■ |  |  |  |  |
| 1.3 迭代二：报警压缩 |  |  |  | ■ | ■ |  |  |
| 1.4 迭代三：源头定位 |  |  |  |  |  | ■ | ■ |
| 1.5 项目收尾 |  |  |  |  |  |  | ■ |
| 里程碑 | ◆M0 |  | ◆M1 |  | ◆M2 |  | ◆M3 |

# 八、里程碑

M0–M3 对应四次可验证的交付，工期均为 0。

| 里程碑 | 时点 | 达成判据 |
| --- | --- | --- |
| M0 | 第 0 天 | 范围、优先级、迭代划分全部确认 |
| M1 | 第 2 天末 | TC-01 至 TC-04 用例全部通过，报警日志表可用 |
| M2 | 第 4 天末 | 压缩率 ≥ 90%，保留率 ≥ 98% |
| M3 | 第 6 天末 | 四项指标达标，端到端演示跑通 |

# 九、项目干系人

两类指标的冲突来自现场。

| 干系人 | 角色定位 | 关注重点 |
| --- | --- | --- |
| 工厂操作员 | 报警的直接承受者，系统最终使用者 | 报警数量是否实际减少；问题起点提示是否有效；是否增加操作负担 |
| 仪表工程师 | 系统接入现场的审核方 | 能否对接现有 DCS 或 OPC-UA 接口；误报率高低；后续维护责任 |
| 工艺工程师 | 装置工艺的知情方 | 源头定位结果是否符合工艺常识 |
| 工厂管理层 | 项目投入的决策方 | 非计划停机时间的降低幅度；投入产出比 |

操作人员要求报警数量尽可能减少，仪表工程师要求避免遗漏报警。这对冲突决定了把「压缩率 ≥ 90%」与「关键报警保留率 ≥ 98%」设为两项必须同时满足的验收指标。

# 十、风险与应对

最大的不确定性排在最前面。

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| TEP 数据格式不一致（d00.dat 为转置存储） | 后续所有实验数据无法对应 | 该任务排在迭代一最前面，优先解决形状问题 |
| 报警生成延期 | 后两个迭代全部工作停滞 | 削减范围：取消抖动报警注入，保留基本越限报警功能 |
| 因果检验效果不佳 | 源头定位命中率不达标 | 改用相关性分析与触发顺序相结合的方式排序 |
| 人力闲置后自行扩充范围 | 项目失控 | 富余人力投入看板预研与测试执行，明确禁止扩充范围 |
| 工期估算偏乐观 | 迭代三收尾仓促 | 已预留 5 点缓冲，迭代三末保留半天做端到端验证 |