## Slide 1
03
10:02:13 XMEAS(12) HI
10:02:13 XMEAS(7) HIHI
10:02:14 XMEAS(31) LO
10:02:14 XMEAS(12) HI
10:02:15 XMEAS(18) HI
10:02:15 XMEAS(4) LOLO
10:02:16 XMEAS(25) HI
10:02:16 XMEAS(12) HI
……波动期间每秒数条
课程讨论 · 第 3 次
讨论 3：项目计划
项目名称：工业报警洪水治理系统
小组成员：郑子唯 吕子豪 滕艺斐 吴焕石 李明轩 张泽旺
汇报日期：2026 年 10 月
报警管理标准依据：EEMUA 191 · ISA 18.2 ｜ 数据集：TEP（田纳西-伊斯曼过程）

## Slide 2
讨论 3 · 项目计划
02 / 13
项目介绍：报警洪水淹没了关键信息
要解决的问题
流程工业的生产装置在运行波动时，集散控制系统（DCS）会在短时间内产生大量报警。EEMUA 191 与 ISA 18.2 两项报警管理标准规定：稳定运行时平均报警率不超过 1 条 / 10 分钟，波动后峰值不超过 10 条 / 10 分钟；而实际运行中，波动期间常达到每秒数条。
多份事故调查报告指出，操作人员在大量报警中未能及时识别关键信息，是事故扩大的原因之一。
现有做法的局限
工厂目前依靠专业人员逐条配置抑制规则：该方式与具体装置绑定，更换装置后需重新配置；单次配置周期可达数月；规则数量持续累积，后期维护困难。
本项目不追求全自动：系统负责压缩与提示，最终判断权仍在操作人员。
项目的价值
受益方 | 收益
操作人员 | 面对数十组有意义的报警，而非数千条原始报警
装置运行 | 缩短从异常发生到定位问题点的时间，减少非计划停机时长
工厂投入 | 无需采购商用报警管理套件，先用公开数据与开源工具验证可行性
本项目的定位
把过量报警自动压缩，并指出问题最可能从哪个测点开始——先压缩、再定位、最后由人判断。
数据来源：TEP 公开数据集；工具链：开源组件，无商用软件采购。

## Slide 3
讨论 3 · 项目计划
03 / 13
项目功能：一条处理流水线 + 一个展示层
① 报警日志生成
按测量点上下限判定越限，生成报警记录，并注入抖动报警与重复报警。
产出：报警日志表
② 报警压缩
把短时间内大量产生的报警，合并成数量很少的报警组。
产出：报警组表
③ 源头定位
指出每组报警最可能从哪个测量点开始，给出排序前三的候选。
产出：根因 Top-3 表
④ 可视化看板
把前三步的结果做成网页，用于现场演示。
产出：三个视图页面
■ 功能① 为数据基础：为压缩与定位提供输入数据
■ 功能② 与功能③ 是项目主体：压缩决定操作员看到多少报警，定位决定能否快速找到问题起点
■ 功能④ 是展示层：不改动数据，只呈现前三个功能的结果
四项功能按数据处理顺序排列，前一功能的产出即后一功能的输入

## Slide 4
讨论 3 · 项目计划
04 / 13
项目范围：16 条用户故事纳入 10 条，共 31 个故事点
团队 6 人 · 3 个迭代 × 每个 2 天 · 可承载约 36 点 · 纳入 31 点 · 预留 5 点缓冲
迭代 | 用户故事 | 故事点
迭代一 第 1–2 天 | US-01 报警记录生成 | 3
 | US-02 抖动报警 | 2
 | US-03 重复报警 | 2
 | US-04 源头标注 | 2
小计 |  | 9
迭代二 第 3–4 天 | US-05 报警分组 | 5
 | US-06 关键报警保留 | 3
 | US-10 压缩效果对比 | 3
小计 |  | 11
迭代三 第 5–6 天 | US-08 问题起点排序 | 5
 | US-12 问题起点展示 | 3
 | US-13 完整流程演示 | 3
小计 |  | 11
合计 |  | 31
不纳入本期范围的 6 条
故事 | 不纳入的理由
US-07 按工艺关联分组 | 需先整理工艺拓扑关系，工作量不易估计
US-09 排序依据可查看 | 结果呈现细节，不影响核心结论
US-11 报警组明细 | 看板已有两个视图，优先级较低
US-14 首屏信息 | 界面优化，不影响功能
US-15 指标达标 | 属验收标准，并入各故事测试用例
US-16 效果对比 | 面向管理层的展示功能
范围在迭代中途不追加；新需求进入下一期 backlog。

## Slide 5
讨论 3 · 项目计划
05 / 13
用户故事优先级：按价值排序
优先级 | 用户故事 | 点 | 排序理由
1 | US-01 报警记录生成 | 3 | 全部功能的数据前提
2 | US-04 源头标注 | 2 | 缺此标注无法计算命中率，US-08 的验收失去依据
3 | US-05 报警分组 | 5 | 第一项核心价值
4 | US-08 问题起点排序 | 5 | 第二项核心价值，与商用工具差别最大
5 | US-13 完整流程演示 | 3 | 交付形态
6 | US-10 压缩效果对比 | 3 | 压缩结果的可视化验证手段
7 | US-12 问题起点展示 | 3 | 定位结果的可视化验证手段
8 | US-06 关键报警保留 | 3 | 防止压缩误伤真实报警
9 | US-02 抖动报警 | 2 | 数据真实性，取消后不影响主流程
10 | US-03 重复报警 | 2 | 同 US-02
为什么价值末位的 US-02 / US-03 安排在第一个迭代
这两条修改的是报警数据的生成规则，而数据集只生成一次：若推迟到第三个迭代，前两个迭代已完成的压缩率、保留率、命中率统计都需重算。因此凡涉及数据生成逻辑的改动，须在数据阶段一次完成。
规则：优先级依据价值确定；迭代分配在满足依赖关系与一致性的前提下，优先安排高价值故事

## Slide 6
讨论 3 · 项目计划 —— 敏捷 WBS 与里程碑
08 / 13
1 工业报警洪水治理系统
按敏捷迭代过程分解，含项目管理工作
◆ 为里程碑（工期为 0）
1.1 项目启动与计划
1.2 迭代一：数据基础
1.3 迭代二：报警压缩
1.4 迭代三：源头定位
1.5 项目收尾
1.1.1 项目章程与范围界定
1.1.2 用户故事编写与估算
1.1.3 迭代划分与任务分配
1.1.4 ◆ M0：计划评审通过
1.2.1 迭代计划会
1.2.2 数据接入与格式统一
1.2.3 报警上下限定义
1.2.4 报警记录生成
1.2.5 抖动报警注入
1.2.6 重复报警注入
1.2.7 源头标注
1.2.8 测试用例执行
1.2.9 每日站会与障碍清除
1.2.10 迭代评审与回顾
1.2.11 ◆ M1：日志表可用
1.3.1 迭代计划会
1.3.2 时间维度聚类
1.3.3 变量维度聚类
1.3.4 关键报警保留约束
1.3.5 压缩效果对比视图
1.3.6 测试用例执行
1.3.7 每日站会与障碍清除
1.3.8 迭代评审与回顾
1.3.9 ◆ M2：压缩保留达标
1.4.1 迭代计划会
1.4.2 因果检验
1.4.3 触发顺序加权
1.4.4 Top-3 结果输出
1.4.5 问题起点展示视图
1.4.6 端到端运行入口
1.4.7 验收指标实测
1.4.8 每日站会与障碍清除
1.4.9 迭代评审与回顾
1.4.10 ◆ M3：项目验收通过
1.5.1 交付文档编写
1.5.2 演示材料制作
1.5.3 项目总结与回顾
M0 · 第 0 天
范围、优先级、迭代划分全部确认
M1 · 第 2 天末
TC-01 至 TC-04 用例全部通过
M2 · 第 4 天末
压缩率 ≥ 90%，保留率 ≥ 98%
M3 · 第 6 天末
四项指标达标，端到端演示跑通
里程碑清单（工期为 0）
M0–M3 对应四次可验证的交付
进度计划（甘特图）由项目管理软件依据上述任务清单生成，任务名称与 WBS 逐条对应

## Slide 7
讨论 3 · 项目计划
06 / 13
迭代计划：每个迭代末交付一个可运行的增量
迭代 | 目标 | 纳入故事 | 点 | 迭代末可演示
迭代一 第 1–2 天 | 报警数据基础 | US-01、02、03、04 | 9 | 输入 TEP 数据，输出含抖动报警、重复报警与根因标注列的报警日志表
迭代二 第 3–4 天 | 报警压缩 | US-05、06、10 | 11 | 页面并排显示压缩前后的报警，压缩率与保留率同时给出
迭代三 第 5–6 天 | 源头定位与全流程演示 | US-08、12、13 | 11 | 一条命令运行，页面展示从原始数据到问题起点排序的全过程
跨迭代的两条一致性约定
01
字段与编码沿用
迭代二新增的报警组表与保留清单，字段命名与测点编号编码须沿用迭代一确定的规范。
02
变量编码统一
迭代三做源头定位时需回原始时序取数，变量编码必须与迭代一统一格式后的编码一致，否则测点无法对应。
三个迭代的故事点合计 31，预留 5 点缓冲应对估算偏差

## Slide 8
讨论 3 · 项目计划
07 / 13
迭代一：任务分解与责任到人
Scrum 团队角色
产品负责人（PO）｜郑子唯
确定需求优先级、验收标准、对外沟通
Scrum Master｜李明轩
主持每日站会、清除障碍、记录过程
开发团队｜滕艺斐、吕子豪、吴焕石、张泽旺
承担设计、实现与测试工作
不设项目经理。管理性工作由产品负责人与 Scrum Master 分担，技术实施由开发团队共同承担。
P6 在本迭代没有对应用户故事（看板需等迭代二产生数据），安排其预研看板骨架并承担测试执行，避免人力闲置后自行扩充范围。
任务 | 工作内容 | 负责 | 预估 | 交付物
T1.1 | 下载 TEP 数据并统一为（时间 × 52 变量）格式，处理 d00.dat 转置问题 | 滕艺斐 | 0.5 天 | 格式统一的数值表
T1.2 | 统计正常工况分布，为 52 个变量确定上下限 | 滕艺斐 | 0.5 天 | 上下限配置表
T1.3 | 实现越限判定与报警记录生成 | 滕艺斐 | 0.5 天 | 报警生成脚本
T1.4 | 确定报警日志表字段并实现 | 吕子豪 | 0.5 天 | 报警日志表及字段说明
T1.5 | 在阈值邻域加噪，实现抖动报警注入，次数可配置 | 吴焕石 | 0.75 天 | 抖动注入逻辑
T1.6 | 实现未确认报警的重复上报，策略可配置 | 吴焕石 | 0.75 天 | 重复注入逻辑
T1.7 | 按故障注入点建立测点与真实根因的对应关系，写入标注列 | 吕子豪 | 0.75 天 | 标注列
T1.8 | 按 TC-01 至 TC-04 系列用例执行测试并记录 | 张泽旺 | 1 天 | 测试记录
T1.9 | 搭建看板界面骨架，以模拟数据完成三个视图框架 | 张泽旺 | 1 天 | 看板原型
T0.1 | 每日站会、障碍清除、迭代评审与回顾 | 李明轩 | 0.5 天 | 站会记录、评审记录
T0.2 | 确定四张中间表的字段与类型，写入接口契约 | 郑子唯 | 0.5 天 | 接口契约文档
T0.3 | 迭代末验收，确认 9 点全部达到验收标准 | 郑子唯 | 0.25 天 | 验收记录

## Slide 9
讨论 3 · 项目计划 —— WBS 字典
09 / 13
WBS 字典：每个工作包的详细说明书
什么是 WBS 字典
WBS 字典是描述每个 WBS 工作包详细信息的文档。WBS 树只给出"做什么"的层级，字典把每个叶子节点展开成一页说明书，回答谁来做、做到什么程度、什么时候交、花多少成本。
◆ 工作内容：交付物的范围与边界
◆ 质量要求：验收通过的判定标准
◆ 时间要求：起止时点与里程碑
◆ 成本要求：预估人天与资源占用
迭代一（1.2）工作包字典索引
编号 | 工作包名称 | 负责 | 对应任务 | 备注
1.2.2 | 数据接入与格式统一 | 滕艺斐 | T1.1 | 输入：TEP 原始数据
1.2.3 | 报警上下限定义 | 滕艺斐 | T1.2 | 输出：上下限配置表
1.2.4 | 报警记录生成 | 滕艺斐 / 吕子豪 | T1.3/T1.4 | 字典见下页
1.2.5 | 抖动报警注入 | 吴焕石 | T1.5 | 字典见 P11
1.2.6 | 重复报警注入 | 吴焕石 | T1.6 | 策略可配置
1.2.7 | 源头标注 | 吕子豪 | T1.7 | 为命中率提供真值
1.2.8 | 测试用例执行 | 张泽旺 | T1.8 | TC-01 至 TC-04
◆ M1 | 第 2 天末：报警日志表可用，TC-01~TC-04 全部通过 |  |  | 工期 0
以下两页以 1.2.4 与 1.2.5 为例，给出完整的 WBS 字典条目

## Slide 10
讨论 3 · 项目计划 —— WBS 字典
10 / 13
WBS 字典 · 工作包 1.2.4 报警记录生成
工作包 | 1.2.4 报警记录生成 | 上层要素 | 1.2.0 迭代一：数据基础
负责人 | 滕艺斐 | 协助人 | 吕子豪
工作内容 | 按 1.2.3 输出的上下限配置表，对 TEP 时序数据逐测点判定越限，生成报警记录（对应 T1.3，负责人滕艺斐）；定义报警日志表字段——时间戳、测点编号 XMEAS(n)、报警类型（HI / HIHI / LO / LOLO）、确认状态，并落库为报警日志表（对应 T1.4，负责人吕子豪）。 |  | 
质量要求 | 越限判定结果与上下限配置表一一对应，无漏报、无错报；日志表字段命名与测点编码沿用 T0.2 接口契约，经 PO（郑子唯）评审通过；TC-01（越限触发）与TC-02（字段完整性）用例全部通过。 |  | 
时间要求 | 第 1 天上午：完成 T1.3 越限判定脚本（第一个时点）； 第 1 天下午：完成 T1.4 日志表落库（第二个时点）；随 M1 里程碑（第 2 天末）整体验收。 |  | 
成本要求 | 合计 1.0 人天（滕艺斐 0.5 天 + 吕子豪 0.5 天），无外部采购。 |  | 
产品负责人（签字） | 郑子唯 | 负责人（签字） | 滕艺斐
说明：本字典格式参照课堂 WBS 字典示例；工期为 0 的 M1 里程碑见 P8。

## Slide 11
讨论 3 · 项目计划 —— WBS 字典
11 / 13
WBS 字典 · 工作包 1.2.5 抖动报警注入
工作包 | 1.2.5 抖动报警注入 | 上层要素 | 1.2.0 迭代一：数据基础
负责人 | 吴焕石 | 协助人 | 张泽旺（用例验证）
工作内容 | 在报警阈值邻域人为叠加小幅噪声，使测点值在阈值线附近反复穿越，生成短时反复触发的抖动报警（对应 T1.5）； 抖动次数与幅度通过配置参数可调，模拟现场"同一报警反复弹出"的真实场景，为迭代二压缩算法提供测试输入。 |  | 
质量要求 | 注入的抖动报警在日志表中可被识别为同一测点、短时间内的反复触发；注入次数与配置参数一致，在 TC-03（抖动复现）中可重复验证；不污染正常工况段，不与真实越限混淆。 |  | 
时间要求 | 第 1 天下午启动（0.75 天），第 2 天中午前完成抖动注入逻辑；第 2 天下午由 张泽旺 执行 TC-03；随 M1 里程碑（第 2 天末）整体验收。 |  | 
成本要求 | 0.75 人天（吴焕石），无外部采购；与 1.2.6 重复报警注入同属数据注入模块，可共享代码骨架。 |  | 
产品负责人（签字） | 郑子唯 | 负责人（签字） | 吴焕石
说明：其余工作包（1.2.2 / 1.2.3 / 1.2.6 / 1.2.7 / 1.2.8）按同一字典格式在项目管理软件中逐条登记。

## Slide 12
讨论 3 · 项目计划
12 / 13
项目干系人：两类指标的冲突来自现场
干系人 | 角色定位 | 关注重点
工厂操作员 | 报警的直接承受者，系统最终使用者 | 报警数量是否实际减少；问题起点提示是否有效；是否增加操作负担
仪表工程师 | 系统接入现场的审核方 | 能否对接现有 DCS 或 OPC-UA 接口；误报率高低；后续维护责任
工艺工程师 | 装置工艺的知情方 | 源头定位结果是否符合工艺常识
工厂管理层 | 项目投入的决策方 | 非计划停机时间的降低幅度；投入产出比
干系人诉求冲突如何落到指标上
操作人员要求报警数量尽可能减少，仪表工程师要求避免遗漏报警。这对冲突决定了把「压缩率 ≥ 90%」与「关键报警保留率 ≥ 98%」设为两项必须同时满足的验收指标。

## Slide 13
讨论 3 · 项目计划
13 / 13
风险与应对：最大的不确定性排在最前面
风险 | 影响 | 应对措施
TEP 数据格式不一致（d00.dat 为转置存储） | 后续所有实验数据无法对应 | 该任务排在迭代一最前面，优先解决形状问题
报警生成延期 | 后两个迭代全部工作停滞 | 削减范围：取消抖动报警注入，保留基本越限报警功能
因果检验效果不佳 | 源头定位命中率不达标 | 改用相关性分析与触发顺序相结合的方式排序
人力闲置后自行扩充范围 | 项目失控 | 富余人力投入看板预研与测试执行，明确禁止扩充范围
工期估算偏乐观 | 迭代三收尾仓促 | 已预留 5 点缓冲，迭代三末保留半天做端到端验证
小结
10 / 31
范围：16 条用户故事纳入 10 条，共 31 个故事点
3 × 2 天
迭代：3 个迭代，每个迭代末交付可运行的增量
3 类角色
分工：产品负责人、Scrum Master、开发团队，责任到人
M0–M3
里程碑：四个节点，对应四次可验证的交付
讨论 3 · 项目计划 —— 工业报警洪水治理系统 · 汇报完毕，请批评指正